## КС-6а
Унифицированная форма № КС-6а. Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
[12 empty] | Код по ОКУД | 0322006
Инвестор: ______________________________________________
Заказчик (Генподрядчик): Соколов Дмитрий Андреевич
Подрядчик (Субподрядчик): ООО «Стройпример», ИНН 6671234567 КПП 667101001, 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, оф. 312
Стройка: Ремонт квартиры на Садовой, 12, г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 12, кв. 48
Объект: Отделочные работы
Договор подряда (контракт): № 21/2026 от 01.09.2026
ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за период с 01.09.2026 по 31.10.2026
Номер по порядку | Номер позиции по смете | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ
[8 empty] | Сентябрь 2026 г. |  |  | Октябрь 2026 г.
[8 empty] | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Смета: Отделочные работы
Электрика
1 | 1.1.1 | Прокладка кабеля в штробе |  | м.п. | 120 | 180 | 21600 | 180 | 21600 | 21600 |  |  | 21600
2 | 1.1.2 | Кабель ВВГнг 3×2,5 |  | м.п. | 110 | 198 | 21780 | 198 | 21780 | 21780 |  |  | 21780
3 | 1.2.1 | Установка подрозетников |  | шт | 250 | 34 | 8500 | 34 | 8500 | 8500 |  |  | 8500
4 | 1.2.2 | Подрозетник |  | шт | 25 | 34 | 850 | 34 | 850 | 850 |  |  | 850
Стены
5 | 2.1.1 | Штукатурка стен по маякам |  | м2 | 650 | 80 | 52000 | 80 | 52000 | 52000 |  |  | 52000
6 | 2.1.2 | Штукатурка гипсовая, мешок 30 кг |  | меш | 480 | 48 | 23040 | 48 | 23040 | 23040 |  |  | 23040
7 | 2.1.3 | Грунтовка глубокого проникновения |  | л | 80 | 20 | 1600 | 20 | 1600 | 1600 |  |  | 1600
8 | 2.2.1 | Шпаклёвка стен под покраску |  | м2 | 380 | 80 | 30400 | 80 | 30400 | 30400 |  |  | 30400
9 | 2.2.2 | Шпаклёвка финишная, 20 кг |  | меш | 890 | 8 | 7120 | 8 | 7120 | 7120 |  |  | 7120
Полы
10 | 3.1.1 | Полусухая стяжка пола |  | м2 | 700 | 40 | 28000 | 40 | 28000 | 28000 |  |  | 28000
11 | 3.1.2 | Пескобетон М300, мешок 40 кг |  | меш | 280 | 90 | 25200 | 90 | 25200 | 25200 |  |  | 25200
12 | 3.2.1 | Укладка керамогранита |  | м2 | 1600 | 10 | 16000 | 10 | 16000 | 16000 |  |  | 16000
13 | 3.2.2 | Керамогранит 600×600 |  | м2 | 1750 | 11 | 19250 | 11 | 19250 | 19250 |  |  | 19250
14 | 3.2.3 | Клей плиточный, мешок 25 кг |  | меш | 610 | 2 | 1220 | 2 | 1220 | 1220 |  |  | 1220
Чистовая отделка
15 | 4.1.1 | Покраска стен в два слоя |  | м2 | 320 | 80 | 25600 | 40 | 12800 | 12800 | 16 | 5120 | 17920
16 | 4.1.2 | Краска интерьерная белая |  | л | 600 | 16 | 9600 | 8 | 4800 | 4800 | 3.2 | 1920 | 6720
17 | 4.1.3 | Грунтовка глубокого проникновения |  | л | 80 | 20 | 1600 | 10 | 800 | 800 | 4 | 320 | 1120
18 | 4.2.1 | Установка розеток и выключателей |  | шт | 280 | 34 | 9520
19 | 4.2.2 | Розетка с заземлением |  | шт | 290 | 34 | 9860
20 | 4.3.1 | Монтаж электрощита |  | шт | 6500 | 1 | 6500
21 | 4.3.2 | Щит распределительный на 24 модуля |  | шт | 4600 | 1 | 4600
22 | 4.3.3 | Автоматический выключатель 16 А |  | шт | 380 | 12 | 4560
|  | Итого |  |  |  |  | 328400 |  | 274960 | 274960 |  | 7360 | 282320
Составил: __________________ / __________________ / __________________ / Проверил: __________________ / __________________ / __________________ /
(должность, подпись, расшифровка подписи)